附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   李恭楚                              填表日期：2023  年 5 月 28日

	立项

信息

	项目名称
	溶瘤病毒的研究与应用（第四年度）

	
	立项部门
	杭州功楚生物科技有限公司

	
	实施期限
	202212-至今

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李恭楚
	教授
	浙江理工大学生命科学与医药学院
	实验设计

	
	
	叶 婷
	副教授
	浙江理工大学生命科学与医药学院
	分子实验

	
	
	陈 侃
	副教授
	浙江理工大学生命科学与医药学院
	动物实验

	
	
	周燕蓉
	讲 师
	浙江理工大学生命科学与医药学院
	代谢途径

	
	经费总额
	 160万元
	其中
拨款
	160万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	16万元
	其他
	万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 160万元
	未拨入
	 0万元
	实际经费使用总额
	72.349738万元

	
	支出情况
	设备费
	0.8万元
	材料费
	28.192526万元

	
	
	测试化验加工费
	2.82609万元
	燃料动力费
	0元

	
	
	差旅费
	2821.22元
	会议费
	0元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0元
	劳务费
	4.11万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	19.8万元
	专家咨询费
	0元

	
	
	管理费
	16万元
	外协费拨出
	0元

	
	
	其他
	0.339万元
	
	

	
	阶段性成果
	构建新的溶瘤痘苗病毒

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：1.涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

    2.大额设备和材料：是指单价10万元及以上的大额设备和单价1万元及以上的材料。

