附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   刘莉                                  填表日期： 2023年6月1 日

	立项

信息

	项目名称
	微波暗室用基于碳管的吸波涂层和蜂窝的仿真设计

	
	立项部门
	计算机学院计算机系

	
	实施期限
	2023.2.1至2023.12.11

	
	协作单位
	浙江睿高新材料股份有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘莉
	副教授
	浙江理工大学计算机学院
	总体研究设计

	
	
	赵俊焕
	/
	浙江睿高新材料股份有限公司
	文献资料收集

	
	
	翟忠杰
	工程师
	浙江睿高新材料股份有限公司
	结构设计

	
	
	高飞
	工程师
	浙江睿高新材料股份有限公司
	仿真设计

	
	
	卓婵
	工程师
	浙江睿高新材料股份有限公司
	    仿真实验

	
	
	冯禹翔
	工程师
	浙江睿高新材料股份有限公司
	系统测试

	
	
	邱峰
	高级工程师
	浙江睿高新材料股份有限公司
	技术指导

	
	经费总额
	5 万元
	其中
拨款
	5万元
	其他经费
来源及金额
	万元


	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.68万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	3．92万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	其他
	万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	2.5 万元
	未拨入
	2.5 万元
	实际经费使用总额
	2.1812 万元

	
	支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	

	
	
	差旅费
	0.0612万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	1.92万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	外协费拨出
	万元

	
	
	其他
	万元
	
	

	
	阶段性成果
	完成部分结构设计


	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：1.涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
    2.大额设备和材料：是指单价10万元及以上的大额设备和单价1万元及以上的材料。
